## 第一周
报告时间段 | 2020/02/24-2020/03/01
项目所处阶段 | 需求分析及架构设计
工作总结 | 见右侧所示《第一周工作总结》（右键选择打开）
问题（风险） | 项目交付时间较为紧张，系统设计较为复杂，开发压力和难度较高
问题（风险）应对策略 | 提前开始开发，增长开发可使用时间段，使用敏捷开发模型进行迭代开发，优先实现基本需求