## Sheet1
教学周 | 日期 | 活动 | 输出 | 备注
1 | 2020-02-24 | 课程介绍，软件开发文化开发过程定义 项目管理开发环境配置管理，测试技术 1） 同学了解本课程的要求、规定 2） 完成项目小组的组织 3） 布置项目需求，各组开始熟悉材料 4） 各组开始搭建开发环境
| 2020-02-26 | 1) 讨论需求、开发、文档、模板等，熟悉资料、准备需求、用例及用例描述； 2） 明确各组员的任务；设定项目的最终目标，开始讨论设计;界面、数据库、设计文档 3）确定小组开发的环境 | 1. 项目计划 v0.1 2. 需求v0.1 3. 项目进度汇报_1
2 | 2020-03-02 | 1) 进行研讨，确定技术路线 2) 讨论需求：用例、用例图； 3) 分工描述用例，组内讨论需求文档v0.1 4) 需求评审，给出评审报告 5) 开展各类系统设计活动 6) 开展测试设计活动 7) 老师召集本班项目经理开会 8) 教师参与项目组例会 | 1) 项目计划v1.0（基线） 2) 需求1.0（基线） 3) 需求评审报告 4) 项目进度汇报_2 5) 设计文档 v0.1 6) 系统功能测试计划 (包括测试用例) v0.1
2020-03-04
3 | 2020-03-09 | 各组进行开发工作： 1) 系统各类设计活动 2) 测试设计 3) 进行系统开发 | 1） 项目进度汇报_3 2） 设计文档 v1.0 3） 系统功能测试计划 (包括测试用例) v0.2 4） 性能测试计划v0.1
2020-03-11
4 | 2020-03-16 | 1) 以小组为单位开发实现，包括代码及代码测试 2) 项目例会 | 1） 系统功能测试计划 (包括测试用例) v1.0 2） 性能测试计划v0.2 3） 项目进度汇报_4 注意文档规范，包括文档命名规范、提交至服务器的位置规范
2020-03-18
5 | 2020-03-23 | 1) 以小组为单位开发, 调试，测试，软件基本成型； | 1) 代码（包括测试代码）v0.1 2) 性能测试计划（包括性能测试场景）v0.3 3) 项目进度汇报_5 进度滞后的话，需要加班。
2020-03-25
6 | 2020-03-30 | 1) 以小组为单位开发, 调试，测试，软件基本成型； 2) 系统集成 3) 中期检查 | 1) 代码（包括测试代码）v1.0（基线） 2) 代码测试覆盖度报告 3) 性能测试计划（包括性能测试场景）v0.4 4) 项目进度汇报_6
2020-04-01
7 | 2020-04-06 | 1) 系统集成，执行系统功能测试，给出系统功能测试报告 | 1) 性能测试计划（包括性能测试场景）v1.0（基线） 2) 系统功能测试报告 3) 项目进度汇报_7 | 可能为假期
2020-04-08
8 | 2020-04-13 | 1) 完善系统 2) 执行系统性能测试 3) 进行系统部署 | 1) 性能测试脚本 2) 性能测试报告 3) 系统部署说明 4) 项目进度汇报_8
2020-04-15
9 | 2020-04-20 | 1) 打包项目资产 2) 项目验收及汇报展示 3) 组间系统互评 | 1) 结项报告 2) 展示演示文档 3) 完整的系统资产 4) 个人系数评分 5) 项目进度汇报_9
| 2020-04-22 | 项目展示